## Plan1
LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
|  |  | PLANEJAMENTO |  |  | GASTO |  |  | APURAÇÃO
Etapa da Obra | Item | UN | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL | Finalizado* | Diferença | Status | Observações
Instalações Elétricas | ELÉTRICA
Instalações Elétricas | Eletrodutos (média) | m | 1200 | 3 | 3600 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Quadro Energia - Centro de Distribuição | un. | 1 | 110 | 110 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor Entrada | un. | 1 | 110 | 110 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 10 | un. | 5 | 15 | 75 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 15 | un. | 14 | 18 | 252 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 20 | un. | 3 | 20 | 60 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 25 | un. |  | 29 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 30 | un. |  | 34 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 35 | un. | 5 | 41 | 205 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 40 | un. |  | 55 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 16mm² | m | 75 | 20 | 1500 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 25mm² | m | 125 | 26 | 3250 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 1,5mm² | m | 1800 | 2 | 3600 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 2,5mm² | m | 2000 | 2 | 4000 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 4,0mm² | m | 400 | 4.6 | 1840 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 6,0mm² | m |  | 5 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 10,0mm² | m | 1700 | 15 | 25500 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 1 Tecla/1 Tomada | conj | 40 | 17 | 680 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 2 Teclas/ 2 Tomadas | conj | 12 | 19 | 228 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 3 Teclas/3 Tomadas | conj | 5 | 26 | 130 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 4 Teclas/4 Tomadas ou mais | conj | 3 | 40 | 120 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa PVC 4x2 | un. | 52 | 12 | 624 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa PVC 3x3 | un. | 98 | 18 | 1764 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa PVC 4x4 | un. | 3 | 15 | 45 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa 2x4 + Suporte | un. | 52 | 15 | 780 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa 4x4 + Suporte | un. | 3 | 22 | 66 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Luminária de Teto | un. | 16 | 350 | 5600 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Spot de Teto | un. | 63 | 90 | 5670 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Spot de Chão | un. | 8 | 210 | 1680 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Arandela | un. | 5 | 180 | 900 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Sensor de Presença | un. | 1 | 200 | 200 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Gastos com Concessionária de Energia | verba | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Lustre | un. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fita LED Branca | un. | 2 | 130 | 260 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Luminária de Teto Retângular | un. |  | 140 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 200x200x120 mm | un. | 2 | 150 | 300 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 300x300x120 mm | un. | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | INFRAESTRUTURA DE DADOS
Instalações Elétricas | Eletrodutos (média) | m | 100 | 3 | 300 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa 4x2 | un. | 12 | 6 | 72 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa 01 Módulo | un. | 12 | 7.5 | 90 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa Saída Fio | un. |  | 9 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Tomada Rede RJ-45 (Internet) | un. | 4 | 56 | 224 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Tomada Rede RJ-11 (Telefone) | un. | 4 | 25 | 100 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Cabo Telefone | m | 40 | 4 | 160 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Cabo Rede CAT-5 UTP 4 Pares (internet) | m | 30 | 5 | 150 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Cabo Coaxial RG-6 95% (TV) | m | 40 | 4 | 160 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 200x200x120 mm | un. | 2 | 150 | 300 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 300x300x120 mm | un. | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 69465 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado