## AJUDA E TABELAS
|  |  | Software PPOrçamento | Tabela de Telhas por m2 |  | Tabela de Caixa D'água e Boiler
|  | Se dá para imaginar, dá para fazer. |  | Tipo | Qtd | Tipo | Valor
|  |  |  | Colonial | 18 | 500L | 410
|  |  |  | Tégula | 10.5 | 1000L | 820
|  |  |  | Portuguesa | 16 | 1500L | 900
Dúvidas Frequentes e Ajuda |  |  |  | Romana Plan | 16 | 2000L | 1700
1. | Este orçamento de materiais é baseado em nossa região. Altere os preços se necessário para ter um melhor |  |  | Americana | 11.5 | Boiler
| resultado. |  |  | Francesa | 16 | 200L | 1300
2. | Os resultados obtidos nessa planilha orçamentária são de previsão, a execução real pode sofrer alterações. |  |  | Italiana | 13.5 | 400L | 2000
3. | O perfil do terreno, qualidade e tipo do solo podem alterar drasticamente os valores. Converse com seu |  |  | Germânica | 32 | 600L | 2500
| engenheiro e faça as alterações se necessário. |  |  | Uruguaia | 30
4. | A Lista de Materiais Elétrico e Hidráulico foram baseadas nos nossos Projetos Elétrico e Hidráulico. Caso não |  |  | Holandesa | 25
| tenha adquirido, o valor pode ser usado como uma média. Aconselhamos a contratação de profissionais para |  |  | Plan | 26
| para um melhor resultado. |  |  | Paulista c/ Trava | 22
5. | Dimensões das janelas e portas estão representadas no projeto arquitetônico. |  |  | Paulista Grande | 17
6. | Você tem total liberdade para fazer qualquer alteração. Converse com seu engenheiro. |  |  | Colonial Paulista | 26
7. | Esse orçamento não abrange instalações extras como Piscina, Automação Residêncial e afins.
8. | É muito importante a revisão dessa planilha pelo profissional da sua obra.
9. | Planilhas em Laranja servem para seu controle de gastos e de material. Altere conforme necessário.
10. | Planilha "Resultados" em verde apresenta de forma resumida o planejamento e os gastos da obra.
11. | Planilha em Azul Escuro serve como controle da qualidade e verificação da obra. Marque conforme seu desejo.
12. | Planilhas em Azul Claro são referentes ao Financiamento da Caixa. Peça para seu Engenheiro de Confiança
preenchê-la caso queira o financiamento.
13. | O Planta Pronta agradece a confiança e deseja uma excelente obra.
14. | Outras dúvidas, sugestões e críticas são bem-vindas. Mande um e-mail para: contato@plantapronta.com.br
Legenda de Cores em "Observações" de "LISTA MATERIAIS"
Verde > Informações
Vermelho > Preencha se desejar

## DADOS
Software PPOrçamento
Se dá para imaginar, | [5 empty] | CONFIGURAÇÕES | [6 empty] | obs.: Somente Faça Alterações se necessário
dá para fazer.
[6 empty] | Total de Paredes em m2 | 694.4
1. | Dados Iniciais |  |  |  |  | Quantidade de Tijolos | 17360
Descrição |  |  | Valor
| Área de Construção |  | 246.92 |  |  | M3 por buraco | 0.1555
| Banheiros |  | 4 |  |  | M3 dos buracos por estaca | 5.1316
| Lavabos |  | 1 |  |  | M3 das Vigas Baldrames | 13.62
| Cozinhas |  | 2
| Área de Serviço |  | 1 |  |  | Traços - m3 |  | Cimento Sacos | Cimento M3 | Areia Fina M3 | Areia Média M3 | Brita M3
| Quartos e Escritórios |  | 3 |  |  | Traço para Concreto Piso e Base (1:3:3) |  | 7 | 0.25667 | 0 | 0.375 | 0.375
| Salas |  | 3 |  |  | Traço Argamassa (1:3) |  | 7 | 0.25667 | 0.75 | 0 | 0
[6 empty] | Traço Concreto Laje (1:2:2,5) |  | 10 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0.45833
2. | Dados Estruturais
Descrição |  |  | Valor |  |  |  |  | Saco Cimento | M3 Areia F | M3 Areia M | M3 Brita
| Quantidade Estacas (pilares) |  | 30 |  |  | Alvenaria
| Gaiolas (sapatas) |  | 29 |  |  | Sacos de Cimento para Reboco |  | 106.8308 | 11.4462 | 0 | 0
| Espessura das Estacas |  | 0.3 |  |  | Sacos de Cimento desempeno do Telhado |  | 14.8152 | 1.5873 | 0 | 0 |  | obs.: Varia de acordo com o tipo de telhado
| Profundidade das Estacas |  | 2.2 |  |  | Sacos de Cimento para Tijolos de Alvenaria |  | 138.88 | 14.88 | 0 | 0
| Altura das Vigas Baldrames |  | 0.25 |  |  | Estrutural
| Largura das Vigas Baldrames |  | 0.2 |  |  | Sacos de cimento para Buracos / Estacas |  | 35.9215 | 0 | 1.9244 | 1.9244
| Quantidade de Paredes (ml) 1ºPAV |  | 67 |  |  | Sacos de cimento para Viga Baldrame |  | 95.34 | 0 | 5.1075 | 5.1075
| Altura Pé Direito (m) 1ºPAV |  | 3.2 |  |  | Sacos de cimento vergas/contra-vergas e outros |  | 4.1664 | 0 | 0.2232 | 0.2232
| Quantidade de Paredes (ml) 2ºPAV |  | 160 |  |  | Sacos de Cimento para Colunas da Alvenaria |  | 28.654 | 0 | 1.535 | 1.535
| Altura Pé Direito (m) 2ºPAV |  | 3 |  |  | Sacos de Cimento contra-piso |  | 86.422 | 0 | 4.6297 | 4.6297
| Metro Linear Total (m) |  | 272.4 |  |  | Sacos de Cimento para Laje |  | 123.46 | 0 | 4.5269 | 5.6586
| Pé Direito Total (m) |  | 6.82 |  |  | Sacos de Cimento Calçada |  | 8.4 | 0 | 0.45 | 0.45
| Largura da Calçada (m) |  | 2
| Metro linear Calçada (ml) |  | 12 |  |  | Total de Cimento |  | 642.8899 | 27.9135 | 18.3967 | 19.5284
| 3. | Dados do Telhado |  | Defina a espessura da laje do 1º Pav: | 0.2
Descrição |  |  | Valor
| Área em m2 do Telhado |  | 115
| Número de Telhas por m2 |  | 16 | obs.: Olhe a Tabela de Telhas em "AJUDA E TABELAS" |  | Paramentros Para Cálculo
| Preço Unitário da Telha |  | 1.6 |  |  | Altura do Tijolo |  | 0.19
| Comprimento da Casa |  | 18.6 |  |  | Comprimento do Tijolo |  | 0.19
[6 empty] | Espessura Tijolo |  | 0.09
[6 empty] | Tijolo Espessura - Massa da alvenaria |  | 0.01
[6 empty] | Tijolo |  | 26.3158
[6 empty] | Espessura do contra-piso |  | 0.05
[6 empty] | Espessura do reboco |  | 0.015
[6 empty] | Percentual de Janelas - descontos / quebra tijolo |  | 0.95
[6 empty] | Percentual de Perda de Concreto Usinado |  | 1.1
[6 empty] | Valor do m3 de Concreto Usinado MPA |  | 310
[6 empty] | Média m2 de reboco que rendem um saco |  | 13
[6 empty] | Média m2 que 1 traço de cimento assenta 1:3 |  | 5
[6 empty] | Sacos de Cimentos por 1 m3 - concreto 1:3:3,5 |  | 7
[6 empty] | Faces |  | 2
[6 empty] | Material para Telhado Americano m2 R$ |  | 38
[6 empty] | Queda do Telhado 30% |  | 1.12
[6 empty] | Tamanho metro Linear Coluna metros 3/6 |  | 6
[6 empty] | Tela Aço Dimensão 2x3m - m2 |  | 5.5
[6 empty] | Rendimento m2 de Rejunte |  | 3
[6 empty] | Rendimento Argamassa |  | 4
[6 empty] | Revestimento m2 banheiros |  | 15
[6 empty] | Revestimento m2 cozinha |  | 35
[6 empty] | Baldrame + Viga Superior |  | 2
[6 empty] | Acréscimo de Ferro por Segurança |  | 1.1
[6 empty] | Percentual Arame |  | 10%
[6 empty] | Percentual Prego |  | 10%
[6 empty] | Fator de Correção da Caída do telhado 35% |  | 1.1
[6 empty] | Gesso Cola por m2 (kg) |  | 2.5
[6 empty] | Tinta Parede - Rendimento m² |  | 170
[6 empty] | Textura - Rendimento ² |  | 12
[6 empty] | Massa Corrida - Rendimento |  | 12
[6 empty] | Parametro Calculo Impermeabilizante |  | 56
[6 empty] | Sarrafo |  | 1.3
[6 empty] | Tabua |  | 2
[6 empty] | Estacas para Laje |  | 3
[6 empty] | Valor gasto em vidros por janela |  | 70.5
[6 empty] | Média de pontos elétricos por cômodo |  | 6

## LISTA MATERIAIS
LISTA DE MATERIAIS
|  |  | PLANEJAMENTO |  |  | GASTO |  |  | APURAÇÃO
Etapa da Obra | Item | UN | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL | Finalizado* | Diferença | Status | Observações | *Obs.: Preencha Finalizado com S ou deixe em branco
Estrutura - Estaca e Baldrames | Areia Lavada Fina | m3 | 27.9135 | 160 | 4466.1595 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Areia Lavada Média | m3 | 18.3967 | 170 | 3127.4422 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Brita | m3 | 19.5284 | 164 | 3202.6634 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Cimento | Saco | 135.4279 | 60 | 8125.6729 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Arame | Rolo | 24.692 | 18 | 444.456 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Prego | kg | 6.173 | 18 | 111.114 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Tábua de Madeira 30cm | m | 1089.6 | 30 | 32688 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Sarrafo de Madeira 15cm | m | 513.5936 | 26 | 13353.4336 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Colunas Prontas Aço-6m | Coluna | 163.1127 | 180 | 29360.2909 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Gaiolas Sapatas | Un. | 29 | 160 | 4640 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Impermeabilizante 18KG | Balde | 4.4093 | 30 | 132.2786 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames | Vedacit - Imperm. Reboco | Un. | 4 | 98 | 392 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Estrutura - Estaca e Baldrames |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 100043.5111 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Alvenaria | Cimento | Saco | 167.534 | 60 | 10052.0415 |  |  | 0
Alvenaria | Tijolos | Milheiros | 17360 | 0.6 | 10416 |  |  | 0
Alvenaria | Tijolos de Vidro | Milheiros |  | 6 | 0 |  |  | 0
Alvenaria | Janelas | Unidade | 9 | 330 | 2970 |  |  | 0
Alvenaria | Basculante WC | Unidade | 5 | 130 | 650 |  |  | 0
Alvenaria | Treliça T-08 Vergas e Contra-Vergas 12m | Unidade | 11.6667 | 40 | 466.6667 |  |  | 0
Alvenaria | Vedalit - Liga para Massa 1l | Litros | 4 | 54 | 216 |  |  | 0
Alvenaria | Portinhola | Unidade | 1 | 102 | 102 |  |  | 0
Alvenaria | Grade Águas Pluviais | Unidade | 1 | 35 | 35 |  |  | 0
Alvenaria |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Alvenaria |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 24907.7082 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Laje | Cimento | Sacos | 123.46 | 60 | 7407.6 |  |  | 0
Laje | Escoras | Unidade | 144 | 9 | 1296 |  |  | 0
Laje | Laje c/ Isopor | m2 | 246.92 | 48 | 11852.16 |  |  | 0
Laje | Tela POP Média - Malha de Ferro Laje 0,15 x 0,15 | Unidade | 44.8945 | 60 | 2693.6727 |  |  | 0
Laje | Barras de Ferro 5/16 - Lajes e Demais | Barras | 120 | 50 | 6000 |  |  | 0
Laje |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Laje |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 29249.4327 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Desempena do Telhado | Cimento | Sacos | 14.8152 | 60 | 888.912 |  |  | 0
Desempena do Telhado |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 888.912 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Telhado | Telhas | un. | 2060.8 | 3 | 6182.4 |  |  | 0
Telhado | Cumeeira | un. | 55.8 | 5 | 279 |  |  | 0
Telhado | Estrutura do Telhado | un. | 1 | 4370 | 4370 |  |  | 0
Telhado | Pregos | kg | 24.692 | 18 | 444.456 |  |  | 0
Telhado | Manta Asfáltica (mão de obra + material) | m² | 14.5 | 130 | 1885 |  |  | 0
Telhado |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 13160.856 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Reboco | Cimento | Saco | 106.8308 | 60 | 6409.8462 |  |  | 0
Reboco |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Reboco |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 6409.8462 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Contra-Piso e Calçada | Cimento | Saco | 94.822 | 60 | 5689.32 |  |  | 0
Contra-Piso e Calçada |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Contra-Piso e Calçada |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 5689.32 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Portas | Portas de Madeira | un. | 13 | 230 | 2990 |  |  | 0 |  |  |  |  | obs.: Valor Médio de portas
Portas | Dobradiças | jogo | 34 | 26 | 884 |  |  | 0
Portas | Fechaduras | un. | 34 | 50 | 1700 |  |  | 0
Portas | Vedante | un. | 34 | 40 | 1360 |  |  | 0
Portas | Alisar | un. | 13 | 50 | 650 |  |  | 0
Portas | Porta de Blindex | m2 | 20 | 250 | 5000 |  |  | 0
Portas | Porta de Aluminio | un. | 1 | 850 | 850 |  |  | 0
Portas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Portas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 13434 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Pisos e Revestimentos | Pisos, Revestimentos | m2 | 336.92 | 40 | 13476.8 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos | Rejunte | kg | 112.3067 | 8 | 898.4533 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos | Argamassa | Saco | 84.23 | 18 | 1516.14 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos | Pastilhas | Placa | 10 | 40 | 400 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos | Bancada (para cozinha americana) | un. | 1 | 350 | 350 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos | Soleiras | un. | 34 | 40 | 1360 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pisos e Revestimentos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 18001.3933 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Pintura | Verniz Pintura 3,6 litros | un. | 4.4093 | 80 | 352.7429 |  |  | 0
Pintura | Massa Corrida | lata | 20.5767 | 120 | 2469.2 |  |  | 0
Pintura | Selador para Parede | un. | 4.4093 | 150 | 661.3929 |  |  | 0
Pintura | Textura Colorida | un. | 57.8667 | 130 | 7522.6667 |  |  | 0
Pintura | Tinta Acetinada (parede interna) | un. | 4.9016 | 450 | 2205.7412 |  |  | 0
Pintura | Silicone (pias, janelas blindex...) | un. | 2 | 28 | 56 |  |  | 0
Pintura | Aguarrás | un. | 4.4093 | 24 | 105.8229 |  |  | 0
Pintura | Thinner | un. | 4.4093 | 24 | 105.8229 |  |  | 0
Pintura | Palha Aço | un. | 24.692 | 6 | 148.152 |  |  | 0
Pintura | Plástico para Limpeza | un. | 74.076 | 6 | 444.456 |  |  | 0
Pintura |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pintura |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pintura |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 14071.9973 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Aparelhos Hidráulicos | Vaso WC | un. | 5 | 320 | 1600 |  |  | 0
Aparelhos Hidráulicos | Lavatório WC | un. | 6 | 170 | 1020 |  |  | 0 |  |  |  | Pias de Banheiro
Aparelhos Hidráulicos | Pia Inox (+ Granito ou Mármore) | un. | 2 | 530 | 1060 |  |  | 0 |  |  |  | Pias de Cozinha
Aparelhos Hidráulicos | Tanque Lavanderia | un. | 1 | 260 | 260 |  |  | 0
Aparelhos Hidráulicos | Chuveiros | un. | 5 | 240 | 1200 |  |  | 0
Aparelhos Hidráulicos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aparelhos Hidráulicos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aparelhos Hidráulicos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 5140 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Instalações Elétricas | ELÉTRICA
Instalações Elétricas | Eletrodutos (média) | m | 1200 | 3 | 3600 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Quadro Energia - Centro de Distribuição | un. | 1 | 110 | 110 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor Entrada | un. | 1 | 110 | 110 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 10 | un. | 5 | 15 | 75 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 15 | un. | 14 | 18 | 252 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 20 | un. | 3 | 20 | 60 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 25 | un. |  | 29 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 30 | un. |  | 34 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 35 | un. | 5 | 41 | 205 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Disjuntor 40 | un. |  | 55 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 16mm² | m | 75 | 20 | 1500 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 25mm² | m | 125 | 26 | 3250 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 1,5mm² | m | 1800 | 2 | 3600 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 2,5mm² | m | 2000 | 2 | 4000 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 4,0mm² | m | 400 | 4.6 | 1840 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 6,0mm² | m |  | 5 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fio 10,0mm² | m | 1700 | 15 | 25500 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 1 Tecla/1 Tomada | conj | 40 | 17 | 680 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 2 Teclas/ 2 Tomadas | conj | 12 | 19 | 228 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 3 Teclas/3 Tomadas | conj | 5 | 26 | 130 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Interruptor 4 Teclas/4 Tomadas | conj | 3 | 40 | 120 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa PVC 4x2 | un. | 52 | 12 | 624 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa PVC 3x3 | un. | 98 | 18 | 1764 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa PVC 4x4 | un. | 3 | 15 | 45 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa 2x4 + Suporte | un. | 52 | 15 | 780 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa 4x4 + Suporte | un. | 3 | 22 | 66 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Luminária de Teto | un. | 16 | 350 | 5600 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Spot de Teto | un. | 63 | 90 | 5670 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Spot de Chão | un. | 8 | 210 | 1680 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Arandela | un. | 5 | 180 | 900 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Sensor de Presença | un. | 1 | 200 | 200 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Gastos com Concessionária de Energia | verba | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Lustre | un. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Fita LED Branca | un. | 2 | 130 | 260 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Luminária de Teto Retângular | un. |  | 140 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 200x200x120 mm | un. | 2 | 150 | 300 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 300x300x120 mm | un. | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | INFRAESTRUTURA DE DADOS
Instalações Elétricas | Eletrodutos (média) | m | 100 | 3 | 300 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa 4x2 | un. | 12 | 6 | 72 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa 01 Módulo | un. | 12 | 7.5 | 90 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Placa Saída Fio | un. |  | 9 | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Tomada Rede RJ-45 (Internet) | un. | 4 | 56 | 224 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Tomada Rede RJ-11 (Telefone) | un. | 4 | 25 | 100 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Cabo Telefone | m | 40 | 4 | 160 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Cabo Rede CAT-5 UTP 4 Pares (internet) | m | 30 | 5 | 150 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Cabo Coaxial RG-6 95% (TV) | m | 40 | 4 | 160 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 200x200x120 mm | un. | 2 | 150 | 300 |  |  | 0
Instalações Elétricas | Caixa Alumínio 300x300x120 mm | un. | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 69465 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Instalações Hidráulicas | Cola para Cano PVC | un. | 4 | 10 | 40 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Veda Rosca | m | 4 | 6 | 24 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | ÁGUA FRIA
Instalações Hidráulicas | Hidrômetro | un. | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Caixa D'água | un. | 2 | 820 | 1640 |  |  | 0 |  |  |  | Ver Tabela de Caixa D'água e Boiler
Instalações Hidráulicas | Cavalete e Caixa | un. | 2 | 150 | 300 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Boia | un. | 2 | 120 | 240 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tubo Soldável 25mm | m | 104.33 | 18 | 625.98 |  |  | 0 |  |  |  | Preço unitário a cada 3 metros
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Soldável 25mm | un. | 33 | 1.5 | 49.5 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Soldável 25mm | un. | 0 | 2.24 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê Soldável 25mm | un. | 6 | 2.4 | 14.4 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Gaveta Soldável 25mm | un. | 5 | 54 | 270 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Pressão Soldável 25mm | un. | 5 | 152 | 760 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tubo Soldável 32mm | m | 52.46 | 35 | 612.0333 |  |  | 0 |  |  |  | Preço unitário a cada 3 metros
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Soldável 32mm | un. | 6 | 5.2 | 31.2 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Soldável 32mm | un. | 0 | 8.4 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê Soldável 32mm | un. | 12 | 8.6 | 103.2 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Gaveta Soldável 32mm | un. | 1 | 60 | 60 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tubo Soldável 40mm | m | 19.39 | 91.2 | 589.456 |  |  | 0 |  |  |  | Preço unitário a cada 3 metros
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Soldável 40mm | un. | 1 | 10.2 | 10.2 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Soldável 40mm | un. | 0 | 14.3 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê Soldável 40mm | un. | 0 | 26.3 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Gaveta Soldável 40mm | un. | 0 | 90 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Bucha de Redução 32x25mm | un. | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Bucha de Redução 40x32mm | un. | 5 | 6.8 | 34 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Cruzeta Soldável 25mm | un. | 0 | 14.6 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Cruzeta Roscável 32mm | un. | 0 | 24.6 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê Soldável Redução 25mmx32mm | un. | 0 | 18.2 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º de Redução 25mmx32mm | un. | 9 | 10.2 | 91.8 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva 25mm | un. | 34.7767 | 1.8 | 62.598 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva 32mm | un. | 17.4867 | 3.8 | 66.4493 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva 40mm | un. | 6.4633 | 9.2 | 59.4627 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva com Rosca 1,2" + Joelho 90º Sol. Red. 25mmx1,2" | un. | 5 | 6 | 30 |  |  | 0 |  |  |  | Chuveiros
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Soldável e com rosca Redução 25mmx1,2" | un. | 9 | 4.4 | 39.6 |  |  | 0 |  |  |  | Tanques e Pias
Instalações Hidráulicas | Adaptador Sold. Curto com Bolsa e Rosca p/ Reg. 40mmx1.1,2" | un. | 5 | 18 | 90 |  |  | 0 |  |  |  | Banheiros + Lavabos
Instalações Hidráulicas | Válvula Hídrica | un. | 5 | 310 | 1550 |  |  | 0 |  |  |  | Banheiros + Lavabos
Instalações Hidráulicas | Bolsa de Ligação | un. | 5 | 9.2 | 46 |  |  | 0 |  |  |  | Banheiros + Lavabos
Instalações Hidráulicas | Niple com Rosca 1,2" | un | 16 | 1.9 | 30.4 |  |  | 0 |  |  |  | Pias Cozinhas, Banheiros, Lavabos
Instalações Hidráulicas | Engate Flexivel | un. | 8 | 100 | 800 |  |  | 0 |  |  |  | Pias Cozinhas, Banheiros, Lavabos
Instalações Hidráulicas | Junção "Y" 45º 32mm | un. | 0 | 15 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | ÁGUA QUENTE
Instalações Hidráulicas | Boiler | un | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | Ver Tabela de Caixa D'água e Boiler
Instalações Hidráulicas | Tubo Soldável 28mm | m | 61.24 | 190 | 4654.24 |  |  | 0 |  |  |  | Preço Unitário a cada 2,5 metros
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Soldável 28mm | un. | 21 | 22 | 462 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Soldável 28mm | un. | 0 | 22 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê Soldável 28mm | un. | 5 | 30 | 150 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Gaveta Soldável 28mm | un. | 4 | 54 | 216 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Pressão Soldável 28mm | un. | 5 | 194 | 970 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tubo Soldável 35mm | m | 39.7 | 240 | 3811.2 |  |  | 0 |  |  |  | Preço Unitário a cada 2,5 metros
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Soldável 35mm | un. | 6 | 54 | 324 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Soldável 35mm | un. | 0 | 28 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê Soldável 35mm | un. | 5 | 40 | 200 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Registro de Gaveta Soldável 35mm | un. | 2 | 90 | 180 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Bucha de Redução 28mmx35mm | un | 6 | 14 | 84 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva de 28mm | un | 24.496 | 12 | 293.952 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva de 35mm | un | 15.88 | 14 | 222.32 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Misturador 25mm | un. | 11 | 200 | 2200 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Aquecedor Solar | inst. | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | ESGOTO
Instalações Hidráulicas | Caixa de Inspeção | un. | 1 | 210 | 210 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Caixa de Gordura | un. | 1 | 280 | 280 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Caixa Sifonada Redonda c/ 8 entrada | un. | 10 | 36 | 360 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tubo de Esgoto Série Normal DN 40mm | m | 22.9 | 14.5 | 332.05 |  |  | 0 |  |  |  | Preço Unitário a cada 3m
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Esgoto Série Normal DN 40 | un. | 16 | 2.1 | 33.6 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Esgoto Série Normal DN 40 | un. | 12 | 3.3 | 39.6 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Curva 90º Curta Esgoto Série Normal DN 40 | un. | 8 | 5.1 | 40.8 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Curva 90º Longa Esgoto Série Normal DN 40 | un. | 0 | 3 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva 40mm | un. | 10.6333 | 2 | 21.2667 |  |  | 0 |  |  |  | Adicionar Luvas
Instalações Hidráulicas | Tubo de Esgoto Série Normal DN 50mm | m | 22.8 | 20 | 456 |  |  | 0 |  |  |  | Preço Unitário a cada 3m
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Esgoto Série Normal DN 50 | un. | 14 | 3.3 | 46.2 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Esgoto Série Normal DN 50 | un. | 8 | 4.2 | 33.6 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Curva 90º Curta Esgoto Série Normal DN 50 | un. | 2 | 14.5 | 29 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Curva 90º Longa Esgoto Série Normal DN 50 | un. | 0 | 16 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva 50mm | un. | 10.6 | 4 | 42.4 |  |  | 0 |  |  |  | Adicionar Luvas
Instalações Hidráulicas | Tubo de Esgoto Série Normal DN 100mm | m | 33 | 35 | 1155 |  |  | 0 |  |  |  | Preço Unitário a cada 3m
Instalações Hidráulicas | Joelho 90º Esgoto Série Normal DN 100 | un. | 5 | 8.1 | 40.5 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Joelho 45º Esgoto Série Normal DN 100 | un. | 16 | 8.3 | 132.8 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Curva 90º Curta Esgoto Série Normal DN 100 | un. | 6 | 18 | 108 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Curva 90º Longa Esgoto Série Normal DN 100 | un. | 0 | 37 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Luva 100mm | un. | 14 | 6 | 84 |  |  | 0 |  |  |  | Adicionar Luvas
Instalações Hidráulicas | Tê 90º Esgoto 100mmx50mm | un. | 1 | 12 | 12 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Junção "Y" 45º 100x100mm | un. | 4 | 18 | 72 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Junção "Y" 45º 100x50mm | un. | 0 | 13 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Bucha 50mmx40mm | un. | 0 | 3 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Redução 100mmx50mm | un. | 0 | 7 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tampa de Esgoto T33 | un. | 12 | 115 | 1380 |  |  | 0 |  |  |  | Caixa de Inspeção + Gordura
Instalações Hidráulicas | Valvula para Lavatório, sem unho | un. | 6 | 70 | 420 |  |  | 0 |  |  |  | Pias WC
Instalações Hidráulicas | Sifão 1" | un. | 6 | 20 | 120 |  |  | 0 |  |  |  | Pias WC
Instalações Hidráulicas | Válvula para Pia Americana | un. | 2 | 86 | 172 |  |  | 0 |  |  |  | Pias Cozinhas
Instalações Hidráulicas | Sifão 1.1/4" Roscável | un. | 2 | 23 | 46 |  |  | 0 |  |  |  | Pias Cozinhas
Instalações Hidráulicas | Válvula para Tanque com Saída Roscavel | un. | 1 | 62 | 62 |  |  | 0 |  |  |  | Tanques
Instalações Hidráulicas | Luva de Correr 40mm | un. | 1 | 23 | 23 |  |  | 0 |  |  |  | Tanques
Instalações Hidráulicas | Vedação para Saída de Vaso Sanitário | un. | 5 | 17.4 | 87 |  |  | 0 |  |  |  | Vaso WC
Instalações Hidráulicas | Tê 90º Esgoto 100mmx40mm | un | 5 | 13 | 65 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Junção "Y" 45º 50mmx50mm | un | 0 | 12 | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Junção "Y" 45º 100mmx40mm | un | 2 | 12 | 24 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas | Tê 90º Esgoto 40mmx40mm | un | 2 | 11 | 22 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 33667.808 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos | Televisões | un. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Preencher Ap. eletrônicos...
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos | Geladeira | un. |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos | Fogão | un. |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos | Microondas | un. |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos | Móveis | un. |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
Outros Serviços e Materiais | Planta Pronta | planta | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Preencher outros serviços
Outros Serviços e Materiais | Aprovações |  |  |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços e Materiais | Piscina |  |  |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços e Materiais |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços e Materiais |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços e Materiais |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços e Materiais |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Planejado
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 334129.7848 |  |  | 0 |  | 334129.7848 | Poupou

## MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA
Item | Preço | Especificação | Método do Cálculo | Planejamento (R$) | Gasto(R$) | Finalizado* | Apuração (R$) | Status | Observações
Estrutura - Estacas e Baldrames | 50 | 64 | Metro Linear e Estacas | 17396
Impermeabilização do Baldrame | 26 |  | Metro Linear | 7082.4
Alvenaria | 60 |  | m2 | 41664
Laje | 60 |  | m2 | 14815.2
Desempeno | 1000 |  | Empreita | 1000
Telhado | 80 |  |  | 19753.6
Batentes | 110 |  | unitário | 1430
Reboco e Janelas | 50 |  | m2 | 69440
Contra-piso | 54 |  | m2 | 13333.68
Gesso Cola na Laje | 49 |  | m2 | 12099.08
Gesso Sanca (detalhe) | 15 |  | m2 | 4494.6
Forro PVC | 35 |  | m2 | 7777.98
Pisos e Revestimentos | 35 |  | m2 | 11792.2
Portas | 180 |  | Empreita por unidade | 6120
Pintura e Texturas | 50 |  | m2 | 69440
Instalação de Aparelhos | 110 |  | Empreita por cômodo | 880
Hidraulica e Esgoto | 310 |  | Cômodo Molhado | 3100
Elétrica | 50 | Verba | Empreita | 4200
Fossa e Sumidouro | 90 |  | Metros de Profundidade | 0
Calçada | 25 |  | Empreita | 600
Escada (mão de obra + material) | 8000 |  |  | 8000
TOTAL |  |  |  | 314418.74 | 0
[7 empty] | Você Gastou em Mão de Obra: |  |  | 0

## RESULTADOS
RESULTADOS
ITEM | PLANEJAMENTO | GASTO | APURAÇÃO
|  |  | Diferença | Status
Estrutura - Estacas e Baldrame | 100043.5111 | 0 | 100043.5111 | Poupou
Alvenaria | 24907.7082 | 0 | 24907.7082 | Poupou
Laje | 29249.4327 | 0 | 29249.4327 | Poupou
Desempena do Telhado | 888.912 | 0 | 888.912 | Poupou
Telhado | 13160.856 | 0 | 13160.856 | Poupou
Reboco | 6409.8462 | 0 | 6409.8462 | Poupou
Contra-piso e Calçada | 5689.32 | 0 | 5689.32 | Poupou
Portas | 13434 | 0 | 13434 | Poupou
Pisos e Revestimentos | 18001.3933 | 0 | 18001.3933 | Poupou
Pintura | 14071.9973 | 0 | 14071.9973 | Poupou
Aparelhos Hidráulicos | 5140 | 0 | 5140 | Poupou
Instalações Elétricas | 69465 | 0 | 69465 | Poupou
Instalações Hidráulicas | 33667.808 | 0 | 33667.808 | Poupou
Ap. Eletrônicos e Eletrodomésticos | 0 | 0 | 0 | Planejado
Outros Serviços e Materiais | 0 | 0 | 0 | Planejado
Mão de Obra | 314418.74 | 0 | 314418.74 | Poupou
TOTAL | 648548.5248 | 0 | 648548.5248 | Poupou

## QUALIDADE
QUALIDADE
ETAPA | DESCRIÇÃO | Check List | VERIFICADO
Estrutura - Estacas e Baldrame | Alocar a casa no terreno. Marcar as estacas (pilares), sapatas, cavar, armas os baldrames, formas de madeira, colocar as ferragens e encher de concreto. Cura com água de 2 dias. Aguardar a secagem e retirar as tábuas. | Nível da casa 5cm acima da rua.
Pilares na posição, ângulo e profundidade correta.
Altura e Largura das Vigas Baldrame corretas.
Locação dos pilares, esquadro e prumo ok.
Enchimento das vigas.
Vigas Molhadas. Mínimo 4 dias.
Impermeabilizar Baldrame | Intervalo de 6 horas em cada passada de mão. Mínimo de 3 passadas. | Mínimo de 3 demãos, sem buracos.
Alvenaria | Subir paredes, lembrando dos vãos de portas e janelas. Encher colunas, lembrando das vergas e contra-vergas das portas e janelas. | Paredes com ângulo reto e cômodos ok.
Janelas de acordo com o projeto.
Portas de acordo com o projeto.
Vergas e Contra-vergas.
Altura da alvenaria acima do piso ok? (5cm)
Acesso a Caixa D'água
Laje | Caixas de madeira, colocar treliças e isopor (ou outro) das lajes, vigas, malha de ferro, amarração e armação de ferro com escoramento. Enchimento com concreto. | Sentido das Vigas (com o engenheiro)
Escoramento
Travamento das Escoras
Confirmar nível das lajes
Telas
Barras de Ferro (contrárias à vga)
Passagem dos Eletrodutos antes do enchimento
Desempeno do Telhado | Empena, desempena, caída do telhado com no mínimo 30% de queda (varia de acordo com o tipo de telhado, veja em "AJUDA E TABELAS") | Inclinação / Caída mínima
Colunas de ferro e concreto.
Telhado | Madeiramento, atentando ao peso e sem grandes vão. Telhas e Cummeira com argamassa e corante. | Beiral de acordo com o projeto
Telhas (preferência com traba)
Telhas uniformes (cor, marca e modelo)
Cumeeira com argamassa de piso e cimento
Alinhamento da madeira
Calha e caída do telhado
Reboco | Chapiscar, emboçar e rebocar toda a alvenaria da obra. Com atentamento ao acabamentos e requadramentos, deixando a superfície pronta para pintura e revestimento. Reboco até as telhas, evitando acesso de animais. Pedras dos peitoris de janelas. | Posicionamentos e Interruptores e tomadas
Antes do reboco, verificar nível.
Fechamento do Reboco
Verificar se não há barrigas (mais de 2,5mm)
Janelas de acordo com o projeto.
Contra-piso | Definir nível de acordo com portas (vão para porta de 2,10 = 2,11). Desempenado e nivelado. | Nível do piso
Altura do piso para janelas
Altura do piso para portas
Níveis de caída para área de WC e box. (1,5cm cada)
Gesso Cola na Laje, Gesso placa rebaixada, Gesso para sanca e detalhes | Passa gesso cola, deixando com a superfície regular no ponto de pintura. Proteger o local de trabalho. Estrutura com arame galvanizado (gesso placa rebaixado), nível do gesso alinhado. Fazer o alinhamento da sanca, deixando as quinas no esquadro. Todas as sancas com a mesma largura. | Nível do teto foi seguido.
Sem ondulações na superfície.
Para sanca, se não ficou oco (se não afunda)
Quinas e esquadro do gesso
Pontos de luz, energia e eletroduto.
Armação do gesso bem fixada
Forro PVC | Estrutura parafusa e rebitada. Distância máxima de 7mm entre cada metalon (ferro) | Armação do gesso bem fixada
Nível do teto foi seguido.
Ferro ficou na distância máxima de 7mm
Pontos de iluminação no lugar
Pisos e Revestimentos | Colocação da cerâmica com paginação, peças bem assentadas, no nível e alinhadas com espaçamento previsto. Rodapés alinhados, com rejunte colocado. | Área molhada revestimento no mínimo 50cm acima de tanque e pia
Estudar paginação para que os recortes fiquem nos cantos
Evitar pisos na diagonal
Usar espaçador para garantir que as juntas fiquem iguais.
Piso/revestimento tiver desenho, peças no mesmo sentido
Garantir caída do box
Garantir esquadro do cômodo
Impermeabilização de 0,5cm do pé da parede
Portas | Colocação das portas de acordo com o projeto e funcionamento. | Portas de acordo com o projeto.
Todas fechão e trancam facilmente
Sem raspar no chão
Pintura e Textura | Verificar trabalho, colocar proteção no piso e revestimento. Qualidade do trabalho. | Massa corrida sem ondulações
Recortes no rodapé e rodateto
Diferença de tonalidade
Cantos das esquadrias
Portas e janelas sem manchas
Instalações Hidráulicas | Embutir nas paredes todas as tubulações especificadas no projeto. Passar as tubulações do esgoto para o contra-piso ser feito. Testar todos as instalações contra vazamentos e não esquecer dos componentes necessários. | Instalação da Caixa D'água
Adaptador "ladrão"
Verificar boia da caixa
Verificar se o pontos estão tendo pressão
Verificar as saídas de esgoto
Ralos nos banheiros
Registros no cômodos molhados
Localização e casinha da caixa d'água
Pontos de Água
Pontos de Esgoto
Instalação Caixas de Inspeção e Gordura
Teste de Escoamento da Tubulação de Esgoto
Instalações Elétricas | Embutir eletrodutos nas paredes e laje, passar os condutores, instalar tomadas, interruptores. Verificar funcionamento de todos as instalações elétricas. | Verificar se as luminárias estão de acordo com o projeto
Testar tomadas e luminárias
Verificar fixação
Conexão dos eletrodutos ao quadro de distruibuição
Sem emenda de eletrodutos
Colocação das caixinhas
Altura das tomadas e interruptores
Aparelhos Hidráulicos |  | Nível e caída da água nas pias
Verificar instalação
Verificar vedação
Calçada | Verificar calçada | Caída da água no sentido contrário da parede

## Orçamento
25mar04 - destravado desenho logamarca da CAIXA
10/01/02- campos descrição serviço e unidade - desbloqueados ; criada alternativa de verba ou "quantx custo unit" aberta a partir do item 2.
Entre com os valores unitários excluíndo o BDI, Defina-o apenas no final, na célula própria
Após o término, as planilhas de Espelho do Orçamento e Cronograma, estarão parcialmente prontas
[6 empty] | Ponto de Atendimento |  | Processo número
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
[7 empty] | Programa: | CCSBPE
Empreendimento | [6 empty] | PROF. RESP.:
Construtora: | [6 empty] | CREA :
Endereço: | [6 empty] | CPF:
Proponente: | [5 empty] | DATA-BASE
|  |  | SERVIÇO |  | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Ítem | % Total
1 | 1.1 | Serviços técnicos (levantamento topográfico,
SER- |  | projetos,especificações, orçamento, cronograma) | [6 empty] | 0
VIÇOS | 1.2 | Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos). | [6 empty] | 0
PRE- | 1.3 | Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz,
LIMI- |  | esgoto e placas). | [6 empty] | 0
NARES | 1.4 | Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra,
E |  | bomba, carrinho, guincho). | [6 empty] | 0
GE- | 1.5 | Consumos | [6 empty] | 0
RAIS | 1.6 | Limpeza da Obra | [6 empty] | 0
| 1.7 | Transportes | [6 empty] | 0
| 1.8 | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 0 | 100% | 0
2 |  |  | 2.1.1 Demolições |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.1.2 Limpeza do terreno |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.1.3 Escavações mecânicas |  | m³ |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Trabalhos em | 2.1.4 Escavaçoes manuais |  | m³ |  |  | 0 | 0
|  | Terra | 2.1.5 Aterro e apiloamento |  | m³ |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.1.6 Locação da Obra |  | m² |  |  | 0 | 0
INFRA |  |  | 2.1.7 Desmonte em Rocha |  | m³ |  |  | 0 | 0
ESTRU- |  |  | 2.1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
TURA |  |  | 2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Fundações e | 2.2.2 Reb. Lençol Freático/Drenagem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Outros | 2.2.3 Fundações Profundas |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Serviços | 2.2.4 Fundações Superficiais |  | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.2.5 Vigas, Baldrames e Alavancas |  | Vb |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.2.6 | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 0 | 100% | 0
3 | 3.1 | Concreto Armado |  |  | m³ |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Pré-moldados |  |  | m² |  |  | 0 | 0
SUPRA | 3.3 | [6 empty] | 0 | 0
ESTRU- | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
TURA | [7 empty] | 0 | 100% | 0
4 |  |  | 4.1.1 Tijolo furado |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.2 Tijolo maciço |  | m² | 17360 | 0.6 | 10416 | 100
|  |  | 4.1.3 Bloco estrutural |  | m² |  |  | 0 | 0
| 4.1 Alvenarias |  | 4.1.4 Paredes de Concreto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.5 Vergas de Concreto |  | m³ |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.6 Arremates e Cunhas |  |  |  |  | 0 | 0
PAREDES |  |  | 4.1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
E |  |  | SUBTOTAL
PAINÉIS | [7 empty] | 10416 | 100% | 8.1114
|  |  |  | 4.2.1.1 Janelas | un | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.1.2 Portas | un |  |  | 0 | 0
| 4.2 Esquadrias |  |  | 4.2.1.3 Basculantes | un | 5 |  | 0 | 0
|  | metálicas | 4.2.1 Alumínio | 4.2.1.4 Gradis | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.1.5 Portões | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.1.6 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 4.2.2.1 Janelas | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.2 Portas | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.3 Basculantes | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.2.2 Ferro | 4.2.2.4 Gradis | un |  |  | 0 | 0
| 4.2 Esquadrias |  |  | 4.2.2.5 Portões | un |  |  | 0 | 0
|  | metálicas |  | 4.2.2.6 Porta corta-fogo | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.7 Escada Marinheiro | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.8 Alçapão | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.9 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 4.3.1 Porta entrada 80x210cm |  | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.3.2 Portas internas 80x210cm |  | un | 13 | 230 | 2990 | 100
|  |  | 4.3.3 Portas internas 70x210cm |  | un |  |  | 0 | 0
| 4.3 Esquadrias |  | 4.3.4 Portas internas 60x210cm |  | un |  |  | 0 | 0
|  | de madeira | 4.3.5 Batentes |  | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.3.6 Guarnições/alizares |  | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.3.7 Janelas |  | m² |  |  | 0 | 0
PAREDES |  |  | 4.3.8 |  |  |  |  | 0 | 0
E |  |  | SUBTOTAL
PAINÉIS | [7 empty] | 2990 | 100% | 2.3284
|  |  | 4.4.1 Conj. para porta social |  | cj |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.4.2 Conj. para porta de serviço |  | cj |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.4.3 Conj. para porta interna |  | cj |  |  | 0 | 0
| 4.4 Ferragens |  | 4.4.4 Conj. para porta banheiro |  | cj |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.4.5 Conj. porta de garagem |  | cj |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.4.6 Dobradiças |  | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.4.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 4.5.1 Lisos |  | m² |  |  | 0 | 0
| 4.5 Vidros e |  | 4.5.2 Fantasia |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Plásticos | 4.5.3 Temperado/Laminado |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.5.4 Tijolo de vidro |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.5.5 Plásticos e Acrílicos |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.5.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
13406
5 |  |  | 5.1.1 Estrutura para telhado |  | un | 1 | 4370 | 4370 | 41.4124
|  |  | 5.1.2 Telhas |  | un | 2060.8 | 3 | 6182.4 | 58.5876
| 5.1 Telhados |  | 5.1.3 Calhas e Rufos |  | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 10552.4 | 100% | 8.2176
|  |  | 5.2.1 Terraços e Coberturas |  | m² |  |  | 0 | 0
COBER- |  |  | 5.2.2 Calhas |  | m² |  |  | 0 | 0
TURAS |  |  | 5.2.3 Caixa D'água |  | m² |  |  | 0 | 0
E | 5.2 Impermea- |  | 5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo |  | m² |  |  | 0 | 0
PRO- |  | bilizações | 5.2.5 Poço Elevador |  | m² |  |  | 0 | 0
TEÇÕES |  |  | 5.2.6 Jardineiras |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.2.7 Varandas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.2.8 Boxes Banheiros |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.2.9 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
5 |  |  | 5.3.1 Isolamento Térmico |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.3.2 Isolamento Acústico |  | m² |  |  | 0 | 0
COBER- | 5.3 Tratamentos |  | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 | 0
TURAS | [7 empty] | 0 | 0
E |  |  | SUBTOTAL
PRO- | [7 empty] | 0 | 100% | 0
TEÇÕES | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
10552.4
6 |  |  | 6.1.1 Chapisco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.2 Emboço |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Revestimentos | 6.1.3 Reboco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Internos | 6.1.4 Emboço Paulista |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.5 Reboco pronto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.6 Gesso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 6.2.1 Chapisco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.2 Emboço |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.3 Azulejo Branco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.4 Azulejo em cor |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Azulejos | 6.2.5 Azulejo Decorado |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.6 Cantoneiras |  | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.7 Rejuntamento |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.8 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 6.2.1 Chapisco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.2 Emboço |  | m² |  |  | 0 | 0
REVES- | 6.3 | Revestimentos | 6.2.3 Reboco |  | m² |  |  | 0 | 0
TIMEN- |  | Externos | 6.2.4 Emboço Paulista |  | m² |  |  | 0 | 0
TOS |  |  | 6.2.5 Reboco pronto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
ELE- | [7 empty] | 0 | 100% | 0
MEN- |  |  | 6.4.1 Gesso |  | m² |  |  | 0 | 0
TOS |  |  | 6.4.2 Madeira |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Forros | 6.4.3 Especial |  | m² |  |  | 0 | 0
DECO- |  |  | 6.4.4 PVC |  | m² |  |  | 0 | 0
RATI- |  |  | 6.4.5 Laje Pré Moldada |  | m² |  |  | 0 | 0
VOS |  |  | SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
E |  |  | 6.5.1 Tinta Acrílica com massa corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.2 Tinta Acrílica sem massa corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
PIN- |  |  | 6.5.3 Latéx/PVA sobre massa corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
TURA |  |  | 6.5.4 Latéx/PVA sem massa corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.5 Caiação |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.6 Quantil |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.7 Verniz sobre madeira |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Pinturas | 6.5.8 Verniz sobre concreto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.9 Esquadria de madeira |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.10 Esquadria de ferro |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.11 Rodapés de madeira |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.12 Demarcação de vagas de garagem |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.13 Liquibrilho |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.14 Texturizada/Granilha |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.15 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
6 |  |  | 6.6.1 Massa Pronta |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.2 Pastilhas Cerâmicas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.3 Mármore |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Revestimentos | 6.6.4 Pedras Decorativas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Especiais | 6.6.5 Papel de parede |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.6 Lambris |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
0
7 |  |  | 7.1.1 Contrapiso/regularização |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.2 Tacos |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.3 Tábua Corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
| 7.1 Madeira |  | 7.1.4 Parquet |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.5 Laminados |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 7.2.1 Contrapiso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.2.2 Lisa |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.2.3 Decorada |  | m² |  |  | 0 | 0
| 7.2 Cerâmica |  | 7.2.4 Rejuntamento |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
PA- |  |  | SUBTOTAL
VI- | [7 empty] | 0 | 100% | 0
MEN- | 7.3 Carpete |  | 7.3.1 Contrapiso / regularização |  | m² |  |  | 0 | 0
TA- |  |  | 7.3.2 Forração |  | m² |  |  | 0 | 0
ÇÃO |  |  | 7.3.3 Carpete |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.3.4 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
| 7.4 Cimentado |  | 7.4.1 Contrapiso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.4.2 Acabamento liso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.4.3 Acabamento áspero |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.4.4 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  |  | 7.5.1.1 Madeira | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.1.2 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.5.1 Rodapé | 7.5.1.3 Granitina | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.1.4 Cerâmica | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.1.5 Cordão de Nylon | ml |  |  | 0 | 0
| 7.5 Rodapés |  |  | 7.5.1.6 Aluminio | ml |  |  | 0 | 0
|  | Soleiras e |  | 7.5.2.1 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  | Peitoris | 7.5.2 Soleiras | 7.5.2.2 Granitina | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.2.3 Concreto pré-fab. | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.2.4 Granito | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.1 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.2 Granitina | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.5.3 Peitoris | 7.5.3.3 Concreto pré-fab. | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.4 Granito | ml |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
7 |  |  | 7.6.1 Contrapiso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.6.2 Mármore |  | m² |  |  | 0 | 0
PA- | 7.6 Pavimentações |  | 7.6.3 Granito |  | m² |  |  | 0 | 0
VI- |  | Especiais | 7.6.4 Ardósia |  | m² |  |  | 0 | 0
MEN- |  |  | 7.6.5 Granitina |  | m² |  |  | 0 | 0
TA- |  |  | 7.6.6 |  |  |  |  | 0 | 0
ÇÃO |  |  | SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
| 7.7 |  |  |  | m |  |  | 0 |  | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
0
8 |  |  | 8.1.1 Tubulação e caixas nas Lajes |  |  |  |  | 3600 | 6.0903
|  |  | 8.1.2 Tubulação e caixas nas Alvenarias | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.3 Prumadas gerais | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.4 Enfiação áreas privativas |  |  |  |  | 39690 | 67.146
|  |  | 8.1.5 Enfiação prumadas/áreas comuns | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.6 Quadros de distribuição | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.7 Tomadas, Interruptores e disjuntores |  |  |  |  | 1860 | 3.1467
|  |  | 8.1.8 Iluminação de Emergência | [5 empty] | 0
| 8.1 Elétricas |  | 8.1.9 Luminárias (partes comuns) |  |  |  |  | 13850 | 23.4309
| e Telefônicas |  | 8.1.10 Quadro medição/entrada energia |  |  |  |  | 110 | 0.18609
|  |  | 8.1.11 Substação Transformadora | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.12 Para-raios | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.13 Antena Coletiva (equipos e acessórios) | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.14 Interfone | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.15 Porteiro Eletrônico | [5 empty] | 0
|  |  | 8.1.16 Substação Transformadora | [5 empty] | 0
0
SUBTOTAL
INS- | [7 empty] | 59110 | 100% | 46.0314
TALA- |  |  |  | 8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. |  |  |  |  | 0
ÇÕES |  |  |  | 8.2.1.2 Barrilete |  |  |  |  | 0
|  |  | 8.2.1 Água | 8.2.1.3 Prumadas |  |  |  |  | 0
E |  |  | Fria | 8.2.1.4 Distribuição |  |  |  | 8386.2793 | 30.3257
|  |  |  | 8.2.1.4 Entrada hidr.à cisterna |  |  |  |  | 0
APARE- |  |  |  | 8.2.1.5 |  |  |  |  | 0
LHOS |  |  |  | 8.2.2.1 Barrilete |  |  |  |  | 0
|  |  | 8.2.2 Água | 8.2.2.2 Prumada |  |  |  |  | 0
|  |  | Quente | 8.2.2.3 Distribuição |  |  |  | 19267.712 | 69.6743
|  |  |  | 8.2.2.4 Equipamento |  |  |  |  | 0
| 8.2 Hidráulicas |  |  | 8.2.2.5 |  |  |  |  | 0
|  | Gás |  | 8.2.3.1 Prumadas |  |  |  |  | 0
|  | Incêndio | 8.2.3 Gás | 8.2.3.2 Distribuição |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.3.3 Medidores |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.3.4 Cilindros/Equip. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.1 Barrilete |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.2 Prumadas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.3 Caixas |  |  |  |  | 0
|  |  | 8.2.4 Incêndio | 8.2.4.4 Registros |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.5 Mangueiras e metais |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.6 Hidr.passeio |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.7 Extintores |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 27653.99 | 100% | 21.5353
|  |  | 8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilação | [5 empty] | 0
|  |  | 8.3.2 Ramais - esgoto | [5 empty] | 0
|  |  | 8.3.3 Rede Térreo - esgoto |  |  |  |  | 5949.8167 | 99.9999
| 8.3 Esgoto e |  | 8.3.4 Prumadas - pluvial | [5 empty] | 0
|  | Águas Pluviais | 8.3.5 Rede Térreo - pluvial | [5 empty] | 0
|  |  | 8.3.6 Calhas e Ralos | [5 empty] | 0
|  |  | 8.3.7 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 5949.82 | 100% | 4.6334
|  |  | 8.4.1 Elevadores | [5 empty] | 0
|  |  | 8.4.2 Exaustores | [5 empty] | 0
| 8.4 Instalções |  | 8.4.3 Bombas D'água | [5 empty] | 0
|  | Mecanias | 8.4.4 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL
INS- | [7 empty] | 0 | 100% | 0
TALA- |  |  |  | 8.5.1.1 Vaso Sanitário | Un | 5 | 320 | 1600 | 42.7807
ÇÕES |  |  |  | 8.5.1.2 Lavatório | Un | 6 | 170 | 1020 | 27.2727
| 8.5 Aparelhos |  | 8.5.1 Louças e | 8.5.1.3 Tanque | Un | 1 | 260 | 260 | 6.9519
E |  |  | Metais | 8.5.1.4 Bancadas | Un | 2 | 350 | 700 | 18.7166
|  |  |  | 8.5.1.5 Pia Cozinha | Un | 2 | 80 | 160 | 4.2781
APARE- |  |  |  | 8.5.1.6 |  |  |  | 0 | 0
LHOS |  |  | SUBTOTAL
[8 empty] | 3740 | 100% | 2.9125
|  |  |  | 8.5.2.1 Porta papel | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 8.5.2 | 8.5.2.2 Porta toalha | un |  |  | 0 | 0
|  |  | Complemento | 8.5.2.3 Cabides | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 8.5.2.4 Saboneterias | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 8.5.2.5 Prateleira |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
96453.81
9 | 9.1 | Serviço de calafate e limpeza final | [5 empty] | 2500 |  | 1.9469
COMPLE- | 9.2 Ligações e "Habite-se" | [6 empty] | 5500 |  | 4.2831
MENTA- | 9.3 Outros | [8 empty] | 0
ÇÃO | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
DA OBRA | [7 empty] | 8000
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 128412.21 |  | 100%
| BDI (%) | [7 empty] | 1
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 128412.21
0
data |  |  | Responsável Técnico ( CREA - CPF ) |  |  |  |  | Proponente
|  |  | Engº Civil | 0 |  |  |  | 0
|  |  | CREA/SP nº | 0
|  |  | CPF nº | 0
Note on H7: Célula desprotegida
Note on J7: Célula desprotegida
Note on I10: Identificar o tipo da edificação
Note on J12: Célula desprotegida
Note on J14: Célula Desprotegida
Note on D15: Célula desprotegida
Note on J15: Célula Desprotegida
Note on D16: Célula desprotegida
Note on D18: Célula desprotegida
Note on J18: Célula desprotegida
Note on D329: especificar
Note on J336: indique %
Note on B342: Digite aqui
Note on E342: Digite aqui
Note on J342: Digite aqui

## Cronograma
[11 empty] | Ponto de Atendimento |  | Processo número | [9 empty] | Ponto de venda |  | Processo número | [9 empty] | Ponto de venda |  | Processo número | [9 empty] | Ponto de venda |  | Processo número
[11 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[18 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa | [6 empty] | Modalidade |  | Construção em terreno próprio | [9 empty] | Modalidade | 0 | [10 empty] | Modalidade | 0 | [10 empty] | Modalidade | 0
Proponente | [6 empty] | CPF ou CNPJ nº | [9 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
Construtora | [6 empty] | Endereço | [11 empty] | endereço | 0 | [10 empty] | endereço | 0 | [10 empty] | endereço | 0
CNPJ nº | [6 empty] | Bairro |  |  | Município | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Responsável Técnico | [6 empty] | CREA/SP nº: |  |  | CPF nº: | [8 empty] | CREA | 0 |  | CPF | 0 | [7 empty] | CREA | 0 |  | CPF | 0 | [7 empty] | CREA | 0 |  | CPF | 0
2 - CRONOGRAMA
[9 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR | [11 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR | [11 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR | [11 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - | 1 | MÊS - | 2 | MÊS - | 3 | MÊS - | 4 | MÊS - | 5 | MÊS - | 6 | MÊS - | 7 | MÊS - | 8 | MÊS - | 9 | MÊS - | 10 | MÊS - | 11 | MÊS - | 12 | MÊS - | 13 | MÊS - | 14 | MÊS - | 15 | MÊS - | 16 | MÊS - | 17 | MÊS - | 18 | MÊS - | 19 | MÊS - | 20 | MÊS - | 21 | MÊS - | 22 | MÊS - | 23 | MÊS - | 24
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  |  |  | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2 | esquadrias metálicas |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.3 | esquadrias de madeira |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.4 | ferragens |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.5 | vidros |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | impermeabilizações |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | tratamentos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.2 | azulejos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.3 | revestimentos externos |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | forros |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.5 | pinturas |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.6 | especiais |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.3 | carpetes |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.6 | pavimentações especiais |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.2 | hidraúlica |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.3 | sanitária |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.4 | elevadores/mecânicas |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9.2 | ligações e habite-se |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9.3 | outros |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA - CPF |  |  |  | Proponente |  |  |  | Responsável Técnico pela análise |  |  |  | Responsável Técnico - CREA - CPF |  |  |  | Proponente |  |  |  | Responsável Técnico pela análise |  |  |  | Responsável Técnico - CREA - CPF |  |  |  | Proponente |  |  |  | Responsável Técnico pela análise |  |  |  | Responsável Técnico - CREA - CPF |  |  |  | Proponente |  |  |  | Responsável Técnico pela análise
|  |  |  | Engº Civil | [12 empty] | Engº Civil |  |  |  | 0 | [7 empty] | Engº Civil | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Engº Civil | 0 |  |  | 0
|  |  |  | CREA/SP | [12 empty] | CREA/SP | [11 empty] | CREA/SP | 0 | [10 empty] | CREA/SP | 0
|  |  |  | CPF nº | [12 empty] | CPF nº | [11 empty] | CPF nº | 0 | [10 empty] | CPF nº | 0
Note on N6: indicar nome do Ponto de Venda, Agência ou Escritóio de Negócio
Note on P6: indicar
Note on I9: INDICAR O TIPO DA EDIFICAÇÃO
Note on D12: importado da planilha Espelho
Note on K12: INDICAR nome da Modalidade vide opções na planilha ESPELHO
Note on E13: importado da planilha ORÇAMENTO
Note on E14: importado da planilha ORÇAMENTO
Note on K14: importado da planilha ORÇAMENTO
Note on D16: INDICAR NOME
Note on E16: INDICAR CGC
Note on D17: INDICAR NOME
Note on K17: INDICAR Nº
Note on N17: INDICAR número do CREA
Note on C66: Entre com a Data

## ESPELHO
[6 empty] | Ponto de Atendimento |  |  | Processo número
[6 empty] | 0 |  |  | 0
ORÇAMENTO RESUMO
0
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa | [7 empty] | modalidade
[8 empty] | x | construção |  | ampl / melhoria
Proponente
[9 empty] | aquis. ter. const. |  | reforma
Construtora (nome )
|  | 0 | [6 empty] | Término de construção
Empreendimento ( endereço ) | [8 empty] | Complemento
Bairro |  |  |  |  | Município |  |  |  | UF |  |  | CEP
2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
2 | O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
3 | Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
4 | O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha “Orçamento Resumo” acrescentando-se os itens necessários à
completa compreensão do mesmo.
5 | Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
6 | O campo “Peso” refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.
3 - ORÇAMENTO RESUMO
ITEM |  | SERVIÇOS | [6 empty] | VALOR |  |  | PESO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | INFRA-ESTRUTURA
3 |  | SUPRA-ESTRUTURA
4 |  | PAREDES E PAINEIS |  | ALVENARIA
ESQUADRIAS METÁLICAS
ESQUADRIAS MADEIRA
FERRAGENS
VIDROS
5 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | TELHADOS
IMPERMEABILIZAÇÕES
TRATAMENTOS
6 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  | REVESTIMENTO INTERNO
AZULEJOS
REVESTIMENTO EXTERNO
FORROS
PINTURA
ESPECIAIS
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | MADEIRA
CERÂMICA
CARPETE
CIMENTADOS
RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS
ESPECIAIS
8 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS |  | ELÉTRICAS
HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO
SANITÁRIAS
ELEVADORES/MECÂNICAS
APARELHOS
9 |  | COMPLEMENTAÇÕES |  | CALAFATE E LIMPEZA
LIGAÇÕES E HABITE-SE
OUTROS
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 0
| Data |  | Responsável Técnico ( CREA - CPF ) |  |  |  |  | Proponente
Engº Civil
CREA/SP nº
CPF nº